# 07 项目会议纪要 - 第2次

## （政务数字门户平台 POC 项目）会议纪要（2026-06-14）

### # 一、基本信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 会议名称 | 第1周周会——基础设施搭建进度检查 |
| 召集人 | 王振光（项目经理） |
| 会议日期 | 2026-06-14 |
| 开始时间 | 14:00 |
| 会议地点 | 实训实验室 F4 |
| 持续时间 | 1 小时 30 分钟 |
| 记录人 | 王振光 |
| 审核人 | 企业导师 |

### # 二、会议目标

1. 检查第一周基础设施搭建进度

2. 确认 Docker 环境安装和网络配置完成情况

3. 规划第二周应用部署工作

4. 识别和解决阻塞问题

### # 三、参加人员

- 企业导师：技术总监

- 王振光：项目经理+架构设计

- 胡翰斌：基础设施工程师

- 刘永涛：应用开发工程师

- 王浩乐：运维工程师

### # 四、发放材料

1. 第1周工作进度汇报

2. VM 配置清单和网络拓扑草图

3. Docker 安装验证截图

### # 五、发言记录

1. 胡翰斌（基础设施工程师）：

汇报第1周完成情况：

- ✅ FusionCompute 集群 BlogOps-Cluster 创建完成，主机为鲲鹏 TaiShan 200

- ✅ 2 台 VM 创建完成（2vCPU/4GB/40GB），openEuler 22.03 LTS SP2 安装完毕，uname -m 确认显示 aarch64

- ✅ VLAN 10（管理网 192.168.10.0/24）和 VLAN 20（业务网 192.168.20.0/24）划分完成

- ✅ 安全组仅开放 22/80/443 端口，从管理网无法直接 telnet DB 3306 端口

- ✅ Docker CE 24.x 安装完成，systemd 自启动配置完毕

- ⚠️ 遇到问题：Docker Hub 镜像拉取速度较慢（国内网络），建议配置镜像加速器或准备离线镜像

- 📋 下周计划：协助刘永涛完成 Harbor/Harbor-alternative 镜像仓库搭建

2. 刘永涛（应用开发工程师）：

- 已完成 Halo v2.x 的技术调研，确认支持 ARM64 架构

- 已完成 docker-compose.yml 初版编写，待测试

- 已准备好 Nginx 反向代理配置模板

- ⚠️ 问题：Halo 官方镜像需要从 Docker Hub 拉取，需要胡翰斌配合解决网络问题

- 📋 下周计划：完成 Docker Compose 编排，实现 Halo + MySQL + Nginx 部署上线

3. 王浩乐（运维工程师）：

- 已调研 Prometheus + Grafana + node_exporter + cAdvisor 技术方案

- 已完成 Nginx SSL 配置方案（自签名证书用于 POC）

- ⚠️ 需要等到应用部署后才能开始监控配置

- 📋 下周计划：应用上线后立即配置 Nginx HTTPS、开始搭建监控

4. 王振光（项目经理）：

- 整体进度正常，符合计划

- 针对 Docker Hub 慢的问题，建议两种方案并行：(1) 配置阿里云容器镜像加速器；(2) 准备离线镜像包

- 已完成的系统架构设计初稿请大家审阅

- 提醒大家做 VM 快照（基础设施就绪这个节点很重要）

5. 企业导师：

- 第一周基础设施完成的很好

- 建议在 docker-compose.yml 中明确标注每个配置项的含义，方便后续写文档

- 提醒：中期汇报要在第3周进行，需展示一个可访问的博客系统 + 基本运维能力

### # 六、会议决议

1. Docker Hub 加速方案：配置阿里云镜像加速器（daemon.json），同时准备离线镜像

2. 第二周目标：完成应用部署上线（Halo 博客可通过浏览器访问）

3. VM 快照：会后立即对当前状态做快照，命名 Week1-Infra-Ready

4. 下次会议：2026年6月21日（周日）——重点检查应用部署和运维配置进展

### # 七、会议纪要发放范围

- 报送：企业导师

- 主送：项目组全体成员