## 02策划任务书
02 项目策划/任务书
项目名称 | 虞舍·数字苔藓 | 项目编号 | DMP-2026-001
制作人 | 王振光 | 审核人 | 企业导师
项目经理 | 王振光 | 制作日期 | 2026-06-08
二、项目描述
1. 项目背景与目的
甲方企业：个人独立博客（仿真客户） 企业性质：负责政府内部技术文档管理与信息化建设的职能部门 业务痛点： • 各部门技术文档分散存储，格式不统一，检索困难 • 现有系统多为 x86 架构，不满足信创（国产化）要求 • 缺少标准化部署流程，环境配置复杂，新人接手成本高 • 外部发布缺少审核机制，存在信息安全风险 • 没有自动化运维手段，故障发现滞后 核心诉求：基于CentOS + 校内服务器 + 容器技术，搭建可部署在内网的博客系统POC，验证国产化技术栈的可行性和可复制性。
约束条件：
1. 芯片架构：必须使用CentOS（TaiShan 200） 2. 虚拟化平台：校内服务器 8.x 3. 操作系统：openEuler 22.03 LTS（ARM64） 4. 容器技术部署，方便迁移和一键部署 5. 具备数据库服务（JSON 文件） 6. 符合等保2.0二级要求 7. POC阶段最多4台VM，总内存≤32G，总存储≤500G 8. 4周内交付
2. 项目目标
核心目标：基于CentOS + 校内服务器 + 容器技术，搭建政务数字门户POC平台 质量目标：系统可用率≥99.9%，页面加载≤3秒，支持50并发用户 工期目标：4周内完成（2026.06.08 - 2026.07.05） 交付成果：可运行的博客系统 + 全套技术文档 + 一键部署/备份脚本 + 监控大盘 + 答辩PPT 复制目标：支撑后续10个部门快速上线（换人30分钟内可完成全量部署）
三、项目里程碑计划
2026.06.08（第1周） | 项目启动，需求确认 | 策划任务书、需求分析、进度计划
2026.06.12（第1周末） | 基础设施就绪 | 校内服务器 VM 创建、网络配置完成
2026.06.18（第2周末） | 应用部署上线 | 博客系统（虞舍）可通过浏览器访问
2026.06.25（第3周末） | 运维体系完成 | 监控大盘上线、备份脚本就绪、一键部署完成
2026.06.26（第3周末） | 中期汇报 | 中期汇报PPT、当前进度演示
2026.07.03（第4周末） | 最终答辩 | 答辩PPT、系统演示、项目总结
四、评价标准
校内服务器资源分配、VM配置 | 10% | VM可正常访问，uname -m 显示 aarch64
简易前后端（正常运行） | 20% | 浏览器可访问博客，支持发布/浏览/搜索
容器环境搭建、容器化部署 | 20% | docker ps显示所有容器正常运行
监控、日志、备份、应用部署 | 20% | PS + curl 巡检运行，backup.sh+deploy.sh可用
技术文档交付 | 10% | 4份文档齐全，格式规范
项目答辩 | 20% | PPT演示清晰，现场演示流畅
五、项目假定与约束
假定：校内服务器平台稳定运行、网络环境可正常配置、openEuler ARM镜像可用、团队成员全程参与。
约束：必须CentOS+校内服务器+openEuler、4台VM/32G/500G限制、等保2.0二级、4周交付、知识产权归客户。
六、项目主要成员
姓名 | 类别 | 部门/角色 | 职务/职责
企业导师 | 项目赞助人 | 实训指导 | 技术总监，审核验收
王振光 | 项目经理+架构师 | 项目组 | 总体负责、架构设计、文档管理、答辩
胡翰斌 | 项目核心成员 | 基础设施组 | 校内服务器操作、VM管理、Docker环境
刘永涛 | 项目核心成员 | 应用开发组 | 博客部署、Dockerfile/Compose、前后端联调
王浩乐 | 项目核心成员 | 运维组 | Nginx代理、数据库、监控告警、备份部署
签字
项目赞助人：企业导师 |  |  |  | 日期：2026-06-08
项目经理：王振光 |  |  |  | 日期：2026-06-08

## 04进度计划表
04 项目进度计划表
项目名称 | 虞舍·数字苔藓 | 项目编号 | DMP-2026-001
制作人 | 王振光 | 审核人 | 企业导师
项目经理 | 王振光 | 制作日期 | 2026-06-08
二、项目进度表（4周）
周 | 日期 | 任务 | 负责人 | 交付物 | 里程碑
W1 | 6/8 周一 | 项目启动会、需求讨论、角色分工 | 全员 | 会议纪要01 | 项目启动
W1 | 6/9 周二 | 策划任务书、需求分析文档 | 王振光 | 02策划任务书
W1 | 6/10 周三 | FC集群创建、网络规划 | 胡翰斌 | VM配置清单
W1 | 6/11 周四 | 2台VM创建、openEuler安装 | 胡翰斌 | VM运行截图
W1 | 6/12 周五 | VLAN划分、安全组配置 | 胡翰斌 | 网络拓扑图 | 基础设施就绪
W1 | 6/13 周六 | Docker CE + Compose安装 | 胡翰斌/刘永涛 | docker version
W1 | 6/14 周日 | 周会、进度同步 | 全员 | 会议纪要02
W2 | 6/15 周一 | 虞舍镜像准备 | 刘永涛 | Dockerfile
W2 | 6/16 周二 | Compose编排(虞舍+MySQL+Nginx) | 刘永涛 | docker-compose.yml
W2 | 6/17 周三 | 应用首次部署、Nginx配置 | 刘永涛/王浩乐 | 部署截图
W2 | 6/18 周四 | SSL证书、80->443跳转 | 王浩乐 | HTTPS可访问 | 应用上线
W2 | 6/19 周五 | 虞舍初始化、功能测试 | 刘永涛 | 博客首页截图
W2 | 6/20 周六 | 审核工作流配置 | 刘永涛 | 审核流程截图
W2 | 6/21 周日 | 周会、中期汇报准备 | 全员 | 会议纪要03
W3 | 6/22 周一 | Prometheus+cAdvisor部署 | 王浩乐 | Targets截图
W3 | 6/23 周二 | Grafana大盘配置 | 王浩乐 | Grafana截图
W3 | 6/24 周三 | backup.sh编写+crontab | 王浩乐 | 备份脚本
W3 | 6/25 周四 | deploy.sh一键部署脚本 | 王浩乐 | 部署脚本 | 运维体系就绪
W3 | 6/26 周五 | 中期汇报 | 王振光 | 中期汇报PPT | 中期汇报
W3 | 6/27 周六 | 性能压测、安全扫描 | 刘永涛/王浩乐 | 测试报告
W3 | 6/28 周日 | Bug修复、优化、会议纪要 | 全员 | 会议纪要04
W4 | 6/29 周一 | 架构设计说明书定稿 | 王振光 | 架构设计文档
W4 | 6/30 周二 | 部署实施手册定稿 | 刘永涛 | 实施手册
W4 | 7/1 周三 | 运维操作手册定稿 | 王浩乐 | 运维手册
W4 | 7/2 周四 | 答辩PPT制作、排练 | 王振光 | 答辩PPT | 文档交付
W4 | 7/3 周五 | 最终答辩 | 全员 | 答辩PPT+演示 | 最终答辩
W4 | 7/4 周六 | VM快照存档、代码推送 | 胡翰斌/刘永涛 | 仓库链接
W4 | 7/5 周日 | 项目总结、经验复盘 | 全员 | 项目总结表 | 项目结项

## 07会议纪要-01
07 项目会议纪要
（虞舍·数字苔藓项目）项目启动会暨需求讨论会（2026-06-08）
一、基本信息
会议名称 | 项目启动会暨需求讨论会 | 召集人 | 王振光（项目经理）
会议日期 | 2026-06-08 | 开始时间 | 09:00
会议地点 | 实训实验室 F4 | 持续时间 | 2 小时
记录人 | 王振光 | 审核人 | 企业导师
二、会议目标
1. 明确项目方向和目标——虞舍·数字苔藓 2. 确定小组角色分工（PM、Infra、App、Ops） 3. 讨论需求范围和技术路线 4. 制定初步项目计划
三、参加人员
企业导师：技术总监，项目审批人 王振光：项目经理+架构设计 胡翰斌：基础设施工程师 刘永涛：应用开发工程师 王浩乐：运维工程师
四、发放材料
1. 《实训项目概况及要求》 2. 《业务需求规格说明书 BRD 简版》 3. 《需求分析说明书 SRS 简版》 4. 《华为项目管理模板》
五、发言记录
1. 王振光（项目经理）： 介绍了项目的整体框架：虞舍·数字苔藓是一个面向政企客户的技术博客系统 POC，需要在鲲鹏 ARM 架构上使用容器化部署。项目分为四个阶段——基础设施搭建、应用开发部署、运维体系构建、文档与答辩。建议技术路线为：校内服务器 + openEuler + Docker + 虞舍 + MySQL + Nginx + Prometheus/Grafana。 2. 胡翰斌（基础设施工程师）： 确认 校内服务器 平台可用性。计划先在 FC 上创建集群（BlogOps-Cluster），部署 2 台 VM（2vCPU/4GB/40GB，openEuler 22.03 LTS ARM）。网络规划：VLAN 10 用于管理（校内局域网），VLAN 20 用于业务（校内局域网）。预计 3-4 天完成基础环境搭建。 3. 刘永涛（应用开发工程师）： 建议使用 虞舍 v2.x 作为博客系统（国产开源、支持 Markdown、云原生友好），WordPress 作为备选。应用以容器方式运行，编写 Nginx 反向代理 虞舍 + MySQL + Nginx 三个服务。需要确认 ARM64 架构下的镜像兼容性。 4. 王浩乐（运维工程师）： 提出运维要做四件事：Nginx HTTPS 反向代理、PS + curl 巡检 监控、数据库每日自动备份（backup.sh + crontab）、一键部署脚本（deploy.sh）。建议监控大盘至少包含 CPU/内存/磁盘/容器状态。 5. 企业导师： 强调文档的重要性——每个阶段都要有记录，会议纪要至少 4 次 提醒大家每次大节点做 VM 快照，方便回滚 建议技术选型优先考虑国产化兼容性 中期汇报定在第3周，最终答辩在第4周末
六、会议决议
1. 项目名称确认：虞舍·数字苔藓（DMP-2026-001） 2. 技术栈确认：鲲鹏 ARM + 校内服务器 + openEuler + Docker + 虞舍 + MySQL + Nginx + Prometheus/Grafana 3. 角色分工确认：王振光（PM+架构）、胡翰斌（Infra）、刘永涛（App）、王浩乐（Ops） 4. 第一周目标：完成基础设施搭建（VM创建 + Docker安装 + 网络配置） 5. 下次会议时间：2026年6月14日（周日）小组周会
七、会议纪要发放范围
报送：企业导师 主送：项目组全体成员 抄送：实训教学组

## 07会议纪要-02
07 项目会议纪要
（虞舍·数字苔藓项目）第1周周会——基础设施搭建进度检查（2026-06-14）
一、基本信息
会议名称 | 第1周周会——基础设施搭建进度检查 | 召集人 | 王振光（项目经理）
会议日期 | 2026-06-14 | 开始时间 | 14:00
会议地点 | 实训实验室 F4 | 持续时间 | 1 小时 30 分钟
记录人 | 王振光 | 审核人 | 企业导师
二、会议目标
1. 检查第一周基础设施搭建进度 2. 确认 Docker 环境安装和网络配置完成情况 3. 规划第二周应用部署工作 4. 识别和解决阻塞问题
三、参加人员
企业导师：技术总监 王振光：项目经理+架构设计 胡翰斌：基础设施工程师 刘永涛：应用开发工程师 王浩乐：运维工程师
四、发放材料
1. 第1周工作进度汇报 2. VM 配置清单和网络拓扑草图 3. Docker 安装验证截图
五、发言记录
1. 胡翰斌（基础设施工程师）： 汇报第1周完成情况： ✅ 校内服务器 集群 BlogOps-Cluster 创建完成，主机为鲲鹏 TaiShan 200 ✅ 2 台 VM 创建完成（2vCPU/4GB/40GB），CentOS 7 安装完毕，uname -m 确认显示 aarch64 ✅ VLAN 10（管理网 校内局域网）和 VLAN 20（业务网 校内局域网）划分完成 ✅ 安全组仅开放 22/80/443 端口，从管理网无法直接 telnet DB 3306 端口 ✅ Docker CE 24.x 安装完成，systemd 自启动配置完毕 ⚠️ 遇到问题：Docker Hub 镜像拉取速度较慢（国内网络），建议配置镜像加速器或准备离线镜像 📋 下周计划：协助刘永涛完成 Harbor/Harbor-alternative 镜像仓库搭建 2. 刘永涛（应用开发工程师）： 已完成 虞舍 v2.x 的技术调研，确认支持 ARM64 架构 已完成 docker-compose.yml 初版编写，待测试 已准备好 Nginx 反向代理配置模板 ⚠️ 问题：虞舍 官方镜像需要从 Docker Hub 拉取，需要胡翰斌配合解决网络问题 📋 下周计划：完成 Nginx 反向代理，实现 虞舍 + MySQL + Nginx 部署上线 3. 王浩乐（运维工程师）： 已调研 Prometheus + Grafana + node_exporter + cAdvisor 技术方案 已完成 Nginx SSL 配置方案（自签名证书用于 POC） ⚠️ 需要等到应用部署后才能开始监控配置 📋 下周计划：应用上线后立即配置 Nginx HTTPS、开始搭建监控 4. 王振光（项目经理）： 整体进度正常，符合计划 针对 Docker Hub 慢的问题，建议两种方案并行：(1) 配置阿里云容器镜像加速器；(2) 准备离线镜像包 已完成的系统架构设计初稿请大家审阅 提醒大家做 VM 快照（基础设施就绪这个节点很重要） 5. 企业导师： 第一周基础设施完成的很好 建议在 docker-compose.yml 中明确标注每个配置项的含义，方便后续写文档 提醒：中期汇报要在第3周进行，需展示一个可访问的博客系统 + 基本运维能力
六、会议决议
1. Docker Hub 加速方案：配置阿里云镜像加速器（daemon.json），同时准备离线镜像 2. 第二周目标：完成应用部署上线（虞舍 博客可通过浏览器访问） 3. VM 快照：会后立即对当前状态做快照，命名 `Week1-Infra-Ready` 4. 下次会议：2026年6月21日（周日）——重点检查应用部署和运维配置进展
七、会议纪要发放范围
报送：企业导师 主送：项目组全体成员

## 07会议纪要-03
07 项目会议纪要
（虞舍·数字苔藓项目）第2周周会——应用部署完成及运维体系启动（2026-06-21）
一、基本信息
会议名称 | 第2周周会——应用部署完成 & 运维体系启动 | 召集人 | 王振光（项目经理）
会议日期 | 2026-06-21 | 开始时间 | 14:00
会议地点 | 实训实验室 F4 | 持续时间 | 2 小时
记录人 | 王振光 | 审核人 | 企业导师
二、会议目标
1. 演示应用部署成果（博客系统线上可访问） 2. 启动运维体系建设（监控、备份、一键部署） 3. 准备中期汇报内容 4. 识别遗留问题和风险
三、参加人员
企业导师：技术总监 王振光：项目经理+架构设计 胡翰斌：基础设施工程师 刘永涛：应用开发工程师 王浩乐：运维工程师
四、发放材料
1. 应用部署完成截图（虞舍 首页 + 后台 + Docker ps） 2. Nginx 反向代理文件 3. Nginx 配置（含 SSL 跳转） 4. 中期汇报PPT初稿
五、发言记录
1. 刘永涛（应用开发工程师）： 汇报第2周完成情况： ✅ docker-compose.yml 编排完成，包含 halo、mysql、nginx 三个服务 ✅ 虞舍 v2.x 博客成功部署，浏览器访问 http://192.168.20.x 正常显示首页 ✅ JSON 文件 数据持久化至宿主机 /data/mysql，验证过 docker rm -f mysql 后数据不丢失 ✅ Nginx 反向代理配置完成，80→443 强制跳转 ✅ 博客功能验证：Markdown发布、代码高亮、分类标签、全文搜索、评论均正常 ✅ 审核工作流配置完成：默认草稿→审核员可执行通过/驳回→通过后前台可见 ⚠️ 当前使用自签名证书，浏览器显示"不安全"警告（POC 阶段可接受） 📋 协助王浩乐完成运维配置 2. 王浩乐（运维工程师）： ✅ Prometheus + node_exporter + cAdvisor 部署完成，Targets 全部 UP ✅ Grafana 容器监控大盘导入，展示 CPU/内存/磁盘/网络/容器状态 ✅ backup.sh 编写完毕：mysqldump 每日 02:00 执行，保留 7 天，存储至 /data/backup/ 🔄 deploy.sh 一键部署脚本开发中——已完成框架，正在测试全流程耗时 ⚠️ 当前一键部署耗时约 35 分钟，需优化镜像拉取环节（目标 ≤30 分钟） 📋 下周计划：优化 deploy.sh 效率、完成性能压测 3. 胡翰斌（基础设施工程师）： ✅ 协助解决 Docker Hub 慢的问题：配置阿里云镜像加速器，镜像拉取速度从 30 分钟降至 5 分钟 ✅ 私有镜像仓库（Registry）搭好备用 🔄 在协助王浩乐优化 deploy.sh，考虑预置镜像减少拉取时间 📋 下周计划：虚拟机快照、协助压测 4. 王振光（项目经理）： 整体进度略微超前，应用上线比计划提前了几天 中期汇报内容框架已拟定：项目概述→架构展示→Live Demo→当前进展→下一步计划 提醒：第4周需要留足文档和答辩准备时间 本周五（6/26）进行中期汇报演练 5. 企业导师： 应用部署效果不错，博客功能完整 建议中期汇报时重点展示：①容器化部署的灵活性（ssh + scp 部署 一键启动）；②数据持久化验证（删容器不丢数据）；③监控大盘 提醒：文档格式要符合模板要求，截图要清晰
六、会议决议
1. deploy.sh 优化目标：将一键部署耗时压缩至 30 分钟内（通过预拉取镜像或使用本地仓库） 2. VM 快照：会后立即做 `Week2-App-Live` 快照 3. 中期汇报排练：6月26日（周五）上午进行完整演练 4. 下周重点：运维体系完善 + 性能压测 + 文档撰写 5. 下次会议：2026年6月28日（周日）——中期汇报总结 & 文档交付准备
七、会议纪要发放范围
报送：企业导师 主送：项目组全体成员

## 07会议纪要-04
07 项目会议纪要
（虞舍·数字苔藓项目）第3周周会——中期汇报复盘及文档交付准备（2026-06-28）
一、基本信息
会议名称 | 第3周周会——中期汇报复盘 & 文档交付准备 | 召集人 | 王振光（项目经理）
会议日期 | 2026-06-28 | 开始时间 | 14:00
会议地点 | 实训实验室 F4 | 持续时间 | 2 小时
记录人 | 王振光 | 审核人 | 企业导师
二、会议目标
1. 复盘中期汇报，整理导师反馈 2. 确认运维体系全部就绪 3. 性能压测和安全测试结果评审 4. 分配文档写作任务，确保第4周完成 5. 制定最终答辩策略
三、参加人员
企业导师：技术总监 王振光：项目经理+架构设计 胡翰斌：基础设施工程师 刘永涛：应用开发工程师 王浩乐：运维工程师
四、发放材料
1. 中期汇报PPT和演示录像 2. 性能压测报告（ab + JMeter） 3. 运维脚本终版（deploy.sh + backup.sh） 4. 技术文档初稿
五、发言记录
1. 王振光（项目经理）： 复盘了 6月26日的中期汇报情况： ✅ 博客系统 Live Demo 流畅，访问正常 ✅ 容器化部署演示顺利——ssh + scp 部署 一键启动 3 个服务 ✅ 监控大盘展示完整——实时 CPU/内存/容器状态可视化 ✅ 数据持久化验证——docker rm -f mysql 后数据恢复正常 ⚠️ 导师反馈：HTTPS 用的是自签名证书，浏览器有警告，建议标注"POC阶段说明" ⚠️ 导师反馈：答辩时应更强调"国产化"和"可复制性"两个亮点 📋 最终答辩要突出技术深度和实际价值，不只展示功能 2. 王浩乐（运维工程师）： ✅ deploy.sh 一键部署脚本优化完成！全流程耗时 28 分钟（≤30分钟目标达成） 优化措施：Docker 镜像预拉取 + 阿里云加速器 测试环境：全新 openEuler 22.03 VM，从零到博客可访问 ✅ backup.sh 验证通过：模拟 MySQL 故障→从备份恢复→数据完整 ✅ Prometheus + Grafana 监控运行稳定，容器重启后自动恢复 ✅ 性能压测结果：ab -n 1000 -c 50 → 95分位响应 2.1秒（目标 ≤3秒，达标） ✅ JMeter 50并发测试：错误率 0%，TPS 约 28（目标 ≥20，达标） ✅ 安全测试：管理网无法访问 3306，未授权访问被安全组拦截 3. 刘永涛（应用开发工程师）： ✅ 博客全部功能测试通过（发布/审核/搜索/评论/代码高亮/全文检索） ✅ 兼容性测试：Chrome 120+、Firefox 121+、Edge 120+ 正常 ✅ 响应式布局正常（桌面+平板+手机） 🔄 协助编写部署实施手册（已完成70%） 📋 本周完成部署实施手册定稿 4. 胡翰斌（基础设施工程师）： ✅ 已做 VM 快照：`Week1-Infra-Ready`、`Week2-App-Live`、`Week3-Ops-Ready` 三个节点 ✅ 验证快照回滚正常 ✅ 磁盘使用率 45%（100GB 数据盘，剩余充足） 📋 最终答辩前再做一次完整快照 5. 企业导师： 中期汇报整体不错，技术实现扎实 最终答辩建议突出 3 个亮点： 1. **国产化全栈**：鲲鹏 ARM + 校内服务器 + openEuler——完全自主可控 2. **容器化可复制**：deploy.sh 30分钟内一键部署到新环境——体现交付能力 3. **运维完备性**：监控+备份+恢复——不只是"能跑"，而是"可维护" 文档不要堆砌截图，要有逻辑：为什么这样设计→怎么做→结果如何 答辩时间控制在 15 分钟演示 + 5 分钟问答
六、会议决议
1. 最终答辩重点：国产化全栈 + 容器化可复制性 + 运维完备性 2. 文档分工： 王振光：架构设计说明书、答辩PPT 胡翰斌：协助架构章节、VM配置部分 刘永涛：部署实施手册 王浩乐：运维操作手册 3. 文档交付截止：7月2日前定稿 4. 答辩排练：7月2日下午完整演练 5. VM快照：文档定稿后做最终快照 `Final-PreDefense`
七、会议纪要发放范围
报送：企业导师 主送：项目组全体成员