## 02策划任务书
02 项目策划/任务书
项目名称 | 政务数字门户平台 POC | 项目编号 | DMP-2026-001
制作人 | 王振光 | 审核人 | 企业导师
项目经理 | 王振光 | 制作日期 | 2026-06-08
二、项目描述
1. 项目背景与目的
甲方企业：政务信息中心（仿真客户） 企业性质：负责政府内部技术文档管理与信息化建设的职能部门 业务痛点： • 各部门技术文档分散存储，格式不统一，检索困难 • 现有系统多为 x86 架构，不满足信创（国产化）要求 • 缺少标准化部署流程，环境配置复杂，新人接手成本高 • 外部发布缺少审核机制，存在信息安全风险 • 没有自动化运维手段，故障发现滞后 核心诉求：基于鲲鹏ARM + FusionCompute + 容器技术，搭建可部署在内网的博客系统POC，验证国产化技术栈的可行性和可复制性。
约束条件：
1. 芯片架构：必须使用鲲鹏ARM（TaiShan 200） 2. 虚拟化平台：FusionCompute 8.x 3. 操作系统：openEuler 22.03 LTS（ARM64） 4. 容器技术部署，方便迁移和一键部署 5. 具备数据库服务（MySQL 8.0） 6. 符合等保2.0二级要求 7. POC阶段最多4台VM，总内存≤32G，总存储≤500G 8. 4周内交付
2. 项目目标
核心目标：基于鲲鹏ARM + FusionCompute + 容器技术，搭建政务数字门户POC平台 质量目标：系统可用率≥99.9%，页面加载≤3秒，支持50并发用户 工期目标：4周内完成（2026.06.08 - 2026.07.05） 交付成果：可运行的博客系统 + 全套技术文档 + 一键部署/备份脚本 + 监控大盘 + 答辩PPT 复制目标：支撑后续10个部门快速上线（换人30分钟内可完成全量部署）
三、项目里程碑计划
2026.06.08（第1周） | 项目启动，需求确认 | 策划任务书、需求分析、进度计划
2026.06.12（第1周末） | 基础设施就绪 | FusionCompute VM 创建、网络配置完成
2026.06.18（第2周末） | 应用部署上线 | 博客系统（Halo）可通过浏览器访问
2026.06.25（第3周末） | 运维体系完成 | 监控大盘上线、备份脚本就绪、一键部署完成
2026.06.26（第3周末） | 中期汇报 | 中期汇报PPT、当前进度演示
2026.07.03（第4周末） | 最终答辩 | 答辩PPT、系统演示、项目总结
四、评价标准
FusionCompute资源分配、VM配置 | 10% | VM可正常访问，uname -m 显示 aarch64
简易前后端（正常运行） | 20% | 浏览器可访问博客，支持发布/浏览/搜索
容器环境搭建、容器化部署 | 20% | docker ps显示所有容器正常运行
监控、日志、备份、应用部署 | 20% | Prometheus+Grafana运行，backup.sh+deploy.sh可用
技术文档交付 | 10% | 4份文档齐全，格式规范
项目答辩 | 20% | PPT演示清晰，现场演示流畅
五、项目假定与约束
假定：FusionCompute平台稳定运行、网络环境可正常配置、openEuler ARM镜像可用、团队成员全程参与。
约束：必须鲲鹏ARM+FusionCompute+openEuler、4台VM/32G/500G限制、等保2.0二级、4周交付、知识产权归客户。
六、项目主要成员
姓名 | 类别 | 部门/角色 | 职务/职责
企业导师 | 项目赞助人 | 实训指导 | 技术总监，审核验收
王振光 | 项目经理+架构师 | 项目组 | 总体负责、架构设计、文档管理、答辩
胡翰斌 | 项目核心成员 | 基础设施组 | FusionCompute操作、VM管理、Docker环境
刘永涛 | 项目核心成员 | 应用开发组 | 博客部署、Dockerfile/Compose、前后端联调
王浩乐 | 项目核心成员 | 运维组 | Nginx代理、数据库、监控告警、备份部署
签字
项目赞助人：企业导师 |  |  |  | 日期：2026-06-08
项目经理：王振光 |  |  |  | 日期：2026-06-08

## 04进度计划表
04 项目进度计划表
项目名称 | 政务数字门户平台 POC | 项目编号 | DMP-2026-001
制作人 | 王振光 | 审核人 | 企业导师
项目经理 | 王振光 | 制作日期 | 2026-06-08
二、项目进度表（4周）
周 | 日期 | 任务 | 负责人 | 交付物 | 里程碑
W1 | 6/8 周一 | 项目启动会、需求讨论、角色分工 | 全员 | 会议纪要01 | 项目启动
W1 | 6/9 周二 | 策划任务书、需求分析文档 | 王振光 | 02策划任务书
W1 | 6/10 周三 | FC集群创建、网络规划 | 胡翰斌 | VM配置清单
W1 | 6/11 周四 | 2台VM创建、openEuler安装 | 胡翰斌 | VM运行截图
W1 | 6/12 周五 | VLAN划分、安全组配置 | 胡翰斌 | 网络拓扑图 | 基础设施就绪
W1 | 6/13 周六 | Docker CE + Compose安装 | 胡翰斌/刘永涛 | docker version
W1 | 6/14 周日 | 周会、进度同步 | 全员 | 会议纪要02
W2 | 6/15 周一 | Halo镜像准备 | 刘永涛 | Dockerfile
W2 | 6/16 周二 | Compose编排(Halo+MySQL+Nginx) | 刘永涛 | docker-compose.yml
W2 | 6/17 周三 | 应用首次部署、Nginx配置 | 刘永涛/王浩乐 | 部署截图
W2 | 6/18 周四 | SSL证书、80->443跳转 | 王浩乐 | HTTPS可访问 | 应用上线
W2 | 6/19 周五 | Halo初始化、功能测试 | 刘永涛 | 博客首页截图
W2 | 6/20 周六 | 审核工作流配置 | 刘永涛 | 审核流程截图
W2 | 6/21 周日 | 周会、中期汇报准备 | 全员 | 会议纪要03
W3 | 6/22 周一 | Prometheus+cAdvisor部署 | 王浩乐 | Targets截图
W3 | 6/23 周二 | Grafana大盘配置 | 王浩乐 | Grafana截图
W3 | 6/24 周三 | backup.sh编写+crontab | 王浩乐 | 备份脚本
W3 | 6/25 周四 | deploy.sh一键部署脚本 | 王浩乐 | 部署脚本 | 运维体系就绪
W3 | 6/26 周五 | 中期汇报 | 王振光 | 中期汇报PPT | 中期汇报
W3 | 6/27 周六 | 性能压测、安全扫描 | 刘永涛/王浩乐 | 测试报告
W3 | 6/28 周日 | Bug修复、优化、会议纪要 | 全员 | 会议纪要04
W4 | 6/29 周一 | 架构设计说明书定稿 | 王振光 | 架构设计文档
W4 | 6/30 周二 | 部署实施手册定稿 | 刘永涛 | 实施手册
W4 | 7/1 周三 | 运维操作手册定稿 | 王浩乐 | 运维手册
W4 | 7/2 周四 | 答辩PPT制作、排练 | 王振光 | 答辩PPT | 文档交付
W4 | 7/3 周五 | 最终答辩 | 全员 | 答辩PPT+演示 | 最终答辩
W4 | 7/4 周六 | VM快照存档、代码推送 | 胡翰斌/刘永涛 | 仓库链接
W4 | 7/5 周日 | 项目总结、经验复盘 | 全员 | 项目总结表 | 项目结项

## 07会议纪要-01
07 项目会议纪要
（政务数字门户平台 POC项目）项目启动会暨需求讨论会（2026-06-08）
一、基本信息
会议名称 | 项目启动会暨需求讨论会 | 召集人 | 王振光
会议日期 | 2026-06-08 | 开始时间 | 09:00
会议地点 | 实训实验室F4 | 持续时间 | 2小时
记录人 | 王振光 | 审核人 | 企业导师
二、会议目标
明确项目方向（政务数字门户平台POC）、确定小组角色分工、讨论需求范围和技术路线、制定初步项目计划。
三、参加人员
企业导师（技术总监）；王振光（项目经理+架构）；胡翰斌（基础设施）；刘永涛（应用开发）；王浩乐（运维）
四、发放材料
1. 《实训项目概况及要求》 2. 《业务需求规格说明书BRD简版》 3. 《需求分析说明书SRS简版》 4. 《华为项目管理模板》
五、发言记录
1. 王振光（项目经理）：介绍了项目整体框架——政务数字门户平台POC，分四个阶段（基础设施->应用部署->运维体系->文档答辩）。建议技术路线：鲲鹏ARM + FusionCompute + openEuler + Docker + Halo + MySQL + Nginx + Prometheus/Grafana。 2. 胡翰斌（基础设施工程师）：确认FusionCompute平台可用。计划创建2台VM（2vCPU/4GB/40GB），VLAN10管理网+VLAN20业务网。预计3-4天完成基础环境搭建。 3. 刘永涛（应用开发工程师）：建议使用Halo v2.x（国产开源、支持Markdown），WordPress备选。Docker Compose编排Halo+MySQL+Nginx三个服务。需确认ARM64镜像兼容性。 4. 王浩乐（运维工程师）：运维四件事——Nginx HTTPS代理、Prometheus+Grafana监控、backup.sh自动备份、deploy.sh一键部署。监控大盘至少含CPU/内存/磁盘/容器状态。 5. 企业导师：强调文档记录重要性（至少4次纪要）、大节点做VM快照、优先考虑国产化兼容性、中期汇报定在第3周。
六、会议决议
1. 项目名称确认：政务数字门户平台POC（DMP-2026-001） 2. 技术栈确认：鲲鹏ARM + FusionCompute + openEuler + Docker + Halo + MySQL + Nginx + Prometheus/Grafana 3. 角色分工确认：王振光（PM+架构）、胡翰斌（Infra）、刘永涛（App）、王浩乐（Ops） 4. 第一周目标：完成基础设施搭建（VM创建 + Docker安装 + 网络配置） 5. 下次会议：2026年6月14日小组周会
七、会议纪要发放范围
报送：企业导师 主送：项目组全体成员 抄送：实训教学组

## 07会议纪要-02
07 项目会议纪要
（政务数字门户平台 POC项目）第1周周会——基础设施搭建进度检查（2026-06-14）
一、基本信息
会议名称 | 第1周周会——基础设施搭建进度检查 | 召集人 | 王振光
会议日期 | 2026-06-14 | 开始时间 | 14:00
会议地点 | 实训实验室F4 | 持续时间 | 1小时30分钟
记录人 | 王振光 | 审核人 | 企业导师
二、会议目标
检查第一周基础设施搭建进度、确认Docker和网络配置完成情况、规划第二周应用部署工作、识别阻塞问题。
三、参加人员
企业导师（技术总监）；王振光（PM）；胡翰斌（Infra）；刘永涛（App）；王浩乐（Ops）
四、发放材料
1. 第1周工作进度汇报 2. VM配置清单和网络拓扑草图 3. Docker安装验证截图
五、发言记录
1. 胡翰斌（基础设施工程师）：汇报第1周完成情况： ✅ FC集群BlogOps-Cluster创建完成，鲲鹏TaiShan 200 ✅ 2台VM创建（2vCPU/4GB/40GB），openEuler 22.03 LTS SP2安装完毕，uname -m确认aarch64 ✅ VLAN 10（管理网）和VLAN 20（业务网）划分完成 ✅ 安全组仅开放22/80/443端口 ✅ Docker CE 24.x安装完成，systemd自启动配置完毕 ⚠️ 遇到问题：Docker Hub镜像拉取速度慢（国内网络），建议配置镜像加速或准备离线镜像 2. 刘永涛（应用开发工程师）：已完成Halo v2.x技术调研，确认支持ARM64。docker-compose.yml初版已编写，Nginx反向代理配置模板已准备。问题：需解决Docker Hub网络问题。 3. 王浩乐（运维工程师）：已调研Prometheus + Grafana技术方案，Nginx SSL配置方案准备就绪。需等待应用部署后才能开始监控配置。 4. 王振光（项目经理）：总体进度正常。针对Docker Hub慢，建议阿里云镜像加速+离线镜像两种方案并行。系统架构设计初稿已出。提醒做VM快照。 5. 企业导师：第一周完成得很好。建议在docker-compose.yml中标注配置含义。中期汇报要在第3周展示可访问的博客系统+基本运维能力。
六、会议决议
1. Docker Hub加速方案：配置阿里云镜像加速器（daemon.json），同时准备离线镜像 2. 第二周目标：完成应用部署上线（Halo博客可通过浏览器访问） 3. VM快照：会后立即做 Week1-Infra-Ready 快照 4. 下次会议：2026年6月21日
七、会议纪要发放范围
报送：企业导师 主送：项目组全体成员

## 07会议纪要-03
07 项目会议纪要
（政务数字门户平台 POC项目）第2周周会——应用部署完成及运维体系启动（2026-06-21）
一、基本信息
会议名称 | 第2周周会——应用部署完成及运维体系启动 | 召集人 | 王振光
会议日期 | 2026-06-21 | 开始时间 | 14:00
会议地点 | 实训实验室F4 | 持续时间 | 2小时
记录人 | 王振光 | 审核人 | 企业导师
二、会议目标
演示应用部署成果（博客系统线上可访问）、启动运维体系建设、准备中期汇报内容、识别遗留问题。
三、参加人员
企业导师（技术总监）；王振光（PM）；胡翰斌（Infra）；刘永涛（App）；王浩乐（Ops）
四、发放材料
1. 应用部署完成截图（Halo首页+后台+Docker ps） 2. Docker Compose编排文件 3. Nginx配置（含SSL跳转） 4. 中期汇报PPT初稿
五、发言记录
1. 刘永涛（应用开发工程师）：汇报第2周完成情况： ✅ docker-compose.yml编排完成，halo+mysql+nginx三个服务 ✅ Halo v2.x部署成功，浏览器访问正常 ✅ MySQL数据持久化验证通过（docker rm -f mysql后数据不丢） ✅ Nginx反向代理+80->443强制跳转 ✅ 博客功能完整：Markdown/代码高亮/分类/标签/搜索/评论 ✅ 审核工作流配置完成：草稿->审核->通过/驳回 ⚠️ 自签名证书浏览器显示不安全警告（POC阶段可接受） 2. 王浩乐（运维工程师）： ✅ Prometheus + cAdvisor部署完成，Targets全部UP ✅ Grafana监控大盘导入，展示CPU/内存/磁盘/容器状态 ✅ backup.sh编写完毕：每日02:00 mysqldump，保留7天 🔄 deploy.sh开发中——已完成框架，当前耗时35分钟需优化（目标≤30分钟） 3. 胡翰斌（基础设施工程师）： ✅ 阿里云镜像加速器配置完成，镜像拉取从30分钟降至5分钟 ✅ 私有Registry备用仓库搭建完成 4. 王振光（项目经理）：整体进度略微超前。中期汇报内容框架：项目概述->架构展示->Live Demo->当前进展->下一步计划。本周五中期汇报演练。 5. 企业导师：应用部署效果不错。建议中期汇报重点展示容器化部署灵活性、数据持久化验证、监控大盘。文档格式要符合模板要求。
六、会议决议
1. deploy.sh优化目标：压缩至30分钟内（预拉取镜像） 2. VM快照：会后做 Week2-App-Live 快照 3. 中期汇报排练：6月26日上午完整演练 4. 下周重点：运维体系完善+性能压测+文档撰写 5. 下次会议：2026年6月28日
七、会议纪要发放范围
报送：企业导师 主送：项目组全体成员

## 07会议纪要-04
07 项目会议纪要
（政务数字门户平台 POC项目）第3周周会——中期汇报复盘及文档交付准备（2026-06-28）
一、基本信息
会议名称 | 第3周周会——中期汇报复盘及文档交付准备 | 召集人 | 王振光
会议日期 | 2026-06-28 | 开始时间 | 14:00
会议地点 | 实训实验室F4 | 持续时间 | 2小时
记录人 | 王振光 | 审核人 | 企业导师
二、会议目标
复盘中期汇报、确认运维体系全部就绪、性能和安全测试结果评审、分配文档写作任务、制定最终答辩策略。
三、参加人员
企业导师（技术总监）；王振光（PM）；胡翰斌（Infra）；刘永涛（App）；王浩乐（Ops）
四、发放材料
1. 中期汇报PPT和演示录像 2. 性能压测报告（ab+JMeter） 3. 运维脚本终版（deploy.sh+backup.sh） 4. 技术文档初稿
五、发言记录
1. 王振光（项目经理）：复盘6月26日中期汇报情况： ✅ 博客系统Live Demo流畅，访问正常 ✅ 容器化演示——docker compose up -d一键启动 ✅ 监控大盘展示完整——实时CPU/内存/容器状态 ✅ 数据持久化验证——删容器不丢数据 ⚠️ 导师反馈：HTTPS自签名证书有警告，建议标注POC阶段说明 ⚠️ 导师反馈：答辩应更强调"国产化"和"可复制性"两个亮点 2. 王浩乐（运维工程师）： ✅ deploy.sh优化完成！全流程28分钟（≤30分钟目标达成） ✅ backup.sh验证通过：模拟故障->恢复->数据完整 ✅ 性能压测达标：95分位响应2.1秒（目标≤3秒），50并发错误率0% ✅ JMeter验证TPS约28（目标≥20） ✅ 安全测试通过：管理网无法访问3306，安全组拦截生效 3. 刘永涛（应用开发工程师）： ✅ 全部功能测试通过（发布/审核/搜索/评论/代码高亮） ✅ 兼容性测试：Chrome/Firefox/Edge均正常 🔄 部署实施手册已完成70% 4. 胡翰斌（基础设施工程师）： ✅ VM快照：Week1/Week2/Week3三个节点已保存 ✅ 验证快照回滚正常，磁盘使用率45% 5. 企业导师：中期汇报技术实现扎实。最终答辩突出三个亮点——国产化全栈、容器化可复制性、运维完备性。答辩15分钟演示+5分钟问答。
六、会议决议
1. 最终答辩重点：国产化全栈 + 容器化可复制性 + 运维完备性 2. 文档分工： - 王振光：架构设计说明书、答辩PPT - 胡翰斌：协助架构章节、VM配置部分 - 刘永涛：部署实施手册 - 王浩乐：运维操作手册 3. 文档交付截止：7月2日定稿 4. 答辩排练：7月2日下午完整演练 5. VM快照：最终快照 Final-PreDefense
七、会议纪要发放范围
报送：企业导师 主送：项目组全体成员